## Hoja1
Tesis: | Plataforma Web
Integrantes: | Nuara, Oscar
Hoy: | 2023-05-14
Situación Temporal |  |  |  |  | Situación de Contenido
Inicio | Fin | Sem. | Días | Meses | Ítem | Contenido | % | Complejidad | Estado
2021-08-15 | 2022-01-27 | 1er. | -472 | -15.7333 | 1 | Descripción del Negocio | 16.6667 | Baja | Terminado
2022-01-27 | 2022-07-27 | 2do. | -291 | -9.7 | 2 | Plan del Proyecto | 33.3333 | Media | En Proceso
2022-08-15 | 2023-01-27 | 3er. | -107 | -3.5667 | 3 | Casos de Uso | 50 | Alta | En Proceso
2023-01-27 | 2023-07-27 | 4to. | 74 | 2.4667 | 4 | Base de Datos | 66.6667 | Media | Terminado
2023-08-15 | 2024-01-27 | Prórroga | 258 | 8.6 | 5 | Programación + Interfases | 83.3333 | Alta | En Proceso
[5 empty] | 6 | Manual del Usuario | 100 | Media | En Proceso
Prórroga: condición estado avanzado
Toda etapa para que este OK, debe tener la aprobación del tutor